## Beleidsplan
Vlaamse Schermbond vzw |  |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | Ver. pers | Ver. RvB | Status uitvoering actie/doelstelling 2017 | Status uitvoering actie/doelstelling 2018 | Status uitvoering actie/doelstelling 2019 | Status uitvoering actie/doelstelling 2020 | Ana-lytische code | Begroting 2017 |  | Begroting 2018 |  | Begroting 2019 |  | Begroting 2020 |  | Status resultaatsrekening 2017 |  | Status resultaatsrekening 2018 |  | Status resultaatsrekening 2019 |  | Status resultaatsrekening 2020
SD | OD | Actie | Omschrijving | Indicator (# = aantal) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten
SD001 |  |  | Jaarlijkse stijging van 15% in het aantal schermende leden | # schermende leden | [48 empty] | ADC | RL | [5 empty] | 6300 | 0 | 3100 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O | OD001 |  | Jaarlijks 2 nieuwe clubs/satelietclubs opstarten | # nieuwe clubs | [48 empty] | ADC | RL | verdaagd naar 2018 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0001 | Eind 2017 is een starterspakket opgemaakt | starterspakket | 2018 1: Schrijf; 2019 4: evalua+aanp | ADC | [5 empty] | A0001
O |  | A0002 | Jaarlijk het starterspakket promoten door verschillende actoren te contacteren | # contacten met ≠ actoren | 2018 3: Promotie; 2019 3: Promotie; 2020 3: Promotie | ADC | [5 empty] | A0002 | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100
O |  | A0003 | Jaarlijks 2 opstartende clubs begeleiden | # begeleidingen op maat | 2018 4: Contact; 2018 8: Opstart; 2019 4: Contact; 2019 6: evalua; 2019 8: Opstart; 2020 4: Contact; 2020 6: evalua; 2020 8: Opstart | ADC | [5 empty] | A0003 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700
M | OD002 |  | Tegen 2020 is het ledenaantal in alle clubs minstens 1 % gestegen | # schermende leden per club | [48 empty] | STCr | RL | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 260.6 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0004 | Tegen 2020 zijn alle clubs bezocht om knelpunten in ledenwerving te detecteren | # clubbezoeken | [48 empty] | STCr |  | 3 clubbezoeken |  |  |  | A0004 | [8 empty] | 134.36 | bar: 2017 1; 2017 3; 2017 5; 2017 9; 2017 11; 2018 1; 2018 3; 2018 5; 2018 9; 2018 11; 2019 1; 2019 3; 2019 5; 2019 9; 2019 11; 2020 1; 2020 3; 2020 5; 2020 9; 2020 11
O |  | A0005 | Tegen 2020 organiseert elke club jaarlijks min. 1 promotionele activiteit met het oog op ledenwerving (Promo fiche, kwaliteitslabel clubs, sportdatabank) | Promotionele clubactiviteiten (Promo-fiche) | 2017 1: Promo-fiche; 2017 3: stimulans; 2018 1: Promo-fiche; 2018 3: stimulans; 2019 1: Promo-fiche; 2019 3: stimulans; 2020 1: Promo-fiche; 2020 3: stimulans | ADC |  | initiatieven opgevraagd bij clubs, eigen promoactiviteiten |  |  |  | A0005 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 126.24
M |  | A0006 | Jaarlijks wordt een promotielandkaart voor clubs opgemaakt en gepromoot | promotielandkaart | 2017 10: opmaak; 2018 3: Promo; 2019 10: opmaak; 2020 10: opmaak | STC |  | flyer/landkaart uitgewerkt |  |  |  | A0006 | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
O | OD003 |  | Tegen 2020 Drop-out verminderen tot 15% | % drop-out tov totaal # leden | [48 empty] | ADC | RL | actiepunten aangevat/volbracht |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0007 | Jaarlijks drop-out enquête uitvoeren en de knelpunten aanpakken | drop-out enquête | [48 empty] | ADC |  | enquête niet uitgevoerd |  |  |  | A0007 | bar: 2017 12; 2018 12; 2019 12; 2020 12
B |  | A0008 | Jaarlijks 4 filmpjes m.b.t. gezond schermen (GS) publiceren | # GS-filmpjes op youtube-kanaal | [48 empty] | STCr |  | 10-tal video's werden gepubliceerd op ons Youtube-kanaal |  |  |  | A0008 | bar: 2017 3; 2017 6 to 2017 7; 2017 10; 2018 3; 2018 6 to 2018 7; 2018 10; 2019 3; 2019 6 to 2019 7; 2019 10; 2020 3; 2020 6 to 2020 7; 2020 10
O |  | A0009 | Clubs kwaliteitslabels geven voor kwalitatieve werking | kwaliteitslabels o.b.v. TTfiche | [48 empty] | ADC |  | uitgesteld wegens tijdsgebrek |  |  |  | A0009 | 1000 | bar: 2017 9; 2018 9; 2019 9; 2020 9
M | OD004 |  | Tegen 2020 is de verhouding 65% ♂ en 35% ♀ | % ♀ schermende leden | [48 empty] | ADC | KK | actiepunt aangevat |  |  |  |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 100 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0010 | Voeren van de Campagne voor meisje ♀ | Campagne meer meisjes | 2017 4: Opvraging clubs | ADC |  | lichte stijging |  |  |  | A0010 | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 100
B | OD005 |  | Visibiliteit/mediatisering v/d schermsport in Vlaanderen vergroten | bekendheid schermsport negaan | [48 empty] | SC |  | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
B |  | A0011 | Tegen 2020 min. 10 mediahits op nationaal niveau (TV, radio, pers) | # mediahits op nationaal niveau | 2017 8: evaluatie; 2018 8: evaluatie; 2019 8: evaluatie; 2020 8: evaluatie | SC | KK | 3 hits in 2017 |  |  |  | A0011
B |  | A0012 | Bottom-up promotie: promotie voor potentiële leden | aanpassingen website, flyers | 2017 11: promotie landkaart; 2018 11: promotie landkaart; 2019 12: promotie landkaart | STC |  | landkaart werd opgesteld in 2017 |  |  |  | A0012 | 1000 |  | 200
B |  | A0013 | Top-down promotie: Media-campagne "de Weg naar Tokio" | media-campagne "Tokio" | 2020 1: media-campagne | STC |  | aanzet in seizoen 2018-2019 |  |  |  | A0013 | [6 empty] | 1000
SD002 |  |  | Recreatieve clubwerking en ontw. schermers meten & stimuleren | meetsysteem ontwikkelen | [48 empty] | STCr | FT | [5 empty] | 7400 | 2600 | 12100 | 2800 | 10100 | 3000 | 12200 | 3200 | 7963.33 | 3343.01 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O | OD006 |  | Tg 2020 is de trainerswegingsfactor per club 50 % gestegen tov 2016 | trainerswegingsfactor per club | [48 empty] | STC | PS | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 3900 | 600 | 3000 | 600 | 3900 | 600 | 3900 | 600 | 6359.51 | 515.01 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0014 | Tegen 2020 zijn 40 nieuw-gekwalificeerde aspirant-initiators opgeleid | # nieuw-gekwalif. aspiranten | 2017 1: aspi; 2017 7: P; 2018 7: P; 2018 8: aspi; 2019 7: P; 2020 7: P | STC |  | 8 aspirant-initiators |  |  |  | A0014 | 900 | 450 | 1200 | 450 | 900 | 450 | 900 | 450 | 1647.88 | 503.01
O |  | A0015 | Tegen 2020 zijn 40 nieuw-gekwalificeerde initiators opgeleid | # nieuw-gekwalif. initiators | 2017 3: initiator; 2017 7: P; 2018 3: initiator; 2018 7: P; 2019 7: P; 2020 7: P | STC |  | 10 initiators |  |  |  | A0015 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 933.93 | 3
O |  | A0016 | Tegen 2020 zijn 9 nieuw-gekwalificeerde Trainers B opgeleid | # nieuw-gekwalif. trainers B | 2017 7: P; 2017 9: voorb; 2018 7: P; 2019 1: Trainer B; 2019 7: P; 2020 7: P | STC | [5 empty] | A0016 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 899.81 | 3
O |  | A0017 | Tegen 2020 zijn 2 nieuw-gekwalificeerde Trainers A opgeleid | # nieuw-gekwalif. trainers A | 2017 3: voorb; 2017 7: P; 2017 8: Trainer A; 2018 7: P; 2019 7: P; 2020 7: P | STC |  | 1 trainer A |  |  |  | A0017 | 1200 | [5 empty] | 1200 |  | 1009.04 | 3
M |  | A0018 | Jaarlijks 3 sporttechn. bijscholingen voor trainers organiseren | # sporttechn. bijsch/jaar | 2017 2: JH; 2017 6: DvdST; 2018 3: JH; 2018 6: DvdST; 2019 3: JH; 2019 6: DvdST; 2020 3: JH; 2020 6: DvdST | STC | FT | 2 sporttechnische bijscholingen, nog weinig beschikbare weekends in het schermseizoen |  |  |  | A0018 | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1868.85 | 3
B | OD007 |  | Tegen 2020 is de scheidsrechterswegingsfactor per club 50 % gestegen tov 2016 | SRwegingsfactor per club | [48 empty] | ADC | RL | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 770.23 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
B |  | A0019 | Tegen 2020 zijn 20 nieuwe scheidsrechters opgeleid tov 2016 | # opgeleide scheidsrechters | 2017 9: ScheidsW. | ADC |  | 10 nieuwe scheidsrechters in 2017, verdere opvolging in 2018 |  |  |  | A0019 | 1700 | 1200 |  |  | 1700 | 1200 | 0 | 0 | 709.84
B |  | A0020 | Tegen 2020 zijn 2 scheidsrechtersbijscholingen georganiseerd | # scheidsrechtersbijsch | [48 empty] | ADC |  | in bijscholing in 2017 gekoppeld aan schermstage, 1 geplande bijscholing in 2018 |  |  |  | A0020 |  |  | 1700 | 1200 |  |  | 1700 | 1200 | 60.39
M | OD008 |  | Tegen 2020 het recreatief schermniveau per club meetbaar maken & stimuleren | Meting Recreatief schniveau | [48 empty] | STCr | JV | actiepunten aangevat/volbracht |  |  |  |  | 1000 | 800 | 5500 | 0 | 2500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0021 | Tegen eind 2017 is een brevettensysteem ontwikkeld en in werking getreden | brevettensysteem | 2017 1: ontwikkeling; 2017 6: voorst; 2017 8: promotie/toepassing; 2018 6: evaluatie; 2018 9: promotie/toepassing; 2019 6: evaluatie; 2019 9: promotie/toepassing; 2020 6: evaluatie; 2020 9: Promo/toep | STCr |  | brevetten/gradensysteem uitgewerkt, twee clubs zullen dit systeemtesten |  |  |  | A0021 | 600 | 400 | 4000 |  | 1000 |  | 3000
M |  | A0022 | Tegen 2020 is de clubtrainingskoffer ontwikkeld | clubtrainingskoffer | 2017 1: ontw; 2017 5: test; 2017 7: best; 2017 9: ver; 2018 5: evalu; 2018 7: best; 2018 9: ver; 2019 5: evalu; 2019 7: best; 2019 9: ver; 2020 5: evalu; 2020 7: best; 2020 9: ver | STCr |  | clubkoffer op papier ontwikkeld |  |  |  | A0022 | 400 | 400 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
M |  | A0023 | Tegen 2020 zijn 20 clubtraining-lesfiches ontwikkeld (FFF) | # clubtraining-lesfiches | [48 empty] | STCr |  | 5 lesfiches zijn reeds uitgewerkt |  |  |  | A0023 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | bar: 2017 3 to 2017 4; 2017 6 to 2017 7; 2018 6 to 2018 7; 2019 6 to 2019 7; 2020 6 to 2020 7
M |  | A0024 | Tegen 2020 zijn 20 nieuwe recreatieve oefn beschikbaar op het youtube-kanaal | # recrea oefn youtube-kanaal | [48 empty] | STCr |  | doelstelling bereikt: meer dan 20 filmpjes. Nieuw doel: 1à 2 per maand |  |  |  | A0024 | bar: 2017 3 to 2017 4; 2017 6 to 2017 7; 2018 6 to 2018 7; 2019 6 to 2019 7; 2020 6 to 2020 7
M | OD009 |  | Tg 2020 stijgt het % VSB-leden dat deelneemt aan ontmoetingen met 10 % tov 2016 | % dlnrs aan ontmoetingen | [48 empty] | STCr | FT | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 800 | 0 | 1900 | 1000 | 2000 | 1200 | 2100 | 1400 | 833.59 | 2828 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0025 | Jaarlijks stijgt het aantal deelnemers aan de VSB-beker met 5 % | # dlnrs VSB-beker | [48 empty] | STCr | FT | stijging op 2 wapens, daling bij sabel (door schrappen tornooi), extra promotie in 2018) |  |  |  | A0025 | [8 empty] | 618.3 | 2418 | bar: 2017 1 to 2017 2; 2017 5; 2017 9 to 2017 10; 2018 2; 2018 5; 2018 10; 2019 1; 2019 3; 2019 5; 2019 10; 2020 1; 2020 3; 2020 5; 2020 10
M |  | A0026 | Jaarlijks stijgt het aantal deelnemers aan de Jeugdhappening met 10 % | # dlnrs Jeugdhappening | 2017 1: JH; 2017 9: opstart; 2017 11: promo; 2018 2: JH; 2018 9: opstart; 2018 11: promo; 2019 2: JH; 2019 9: opstart; 2019 11: promo; 2020 2: JH; 2020 9: opstart; 2020 11: promo | STCr | FT | doelstelling niet behaald, streefdoel 2018: happening koppelen aan VSB-beker en zo meer deelnemers bereiken |  |  |  | A0026 | 800 |  | 1900 | 1000 | 2000 | 1200 | 2100 | 1400 | 215.29 | 410
SD003 |  |  | Competitieve clubwerking en jeugdontwikkeling meten & stimuleren | meetsysteem ontwikkelen | [48 empty] | STC | ES | [5 empty] | 1500 | 0 | 7000 | 4000 | 3700 | 0 | 2200 | 0 | 1450 | 725 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M | OD010 |  | Tegen 2020 een 20 % toename in # dlnrs op nationaal niveau (Nat Circuit & BK) | # dlnrs Nat Circuit & BK | [48 empty] | STC | ES | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0027 | Tegen 2020 is het wedstrijdaanbod in Vlaanderen met 20 % gestegen tov 2016 | # wedstrijden per categorie | 2017 5: Clubs stimuler; 2018 5: Clubs stimuler; 2019 5: Clubs stimuler; 2020 5: Clubs stimuler | STC |  | voorlopige groei: 4% |  |  |  | A0027
M |  | A0028 | Tegen eind 2017 VSB-ontwikkelingsevenementen-lijn opmaken en publiceren | VSB-ontw.evenementenlijn | 2017 4: opmaken; 2017 7: promoten | STC |  | ontwikkelingsevenementen-lijn afgewerkt: promotie 2018 |  |  |  | A0028
M |  | A0029 | Infobrochure voor ouders van competitieschermers (HELP, mijn kind schermt!) | Brochure "HELP, mijn kind …" | 2018 9: opmaak | STC | KK | verdaagd naar 2018 |  |  |  | A0029 |  |  |  |  | 1500
M | OD011 |  | Tegen 2020 is de administratie m.b.t. competitieschermen meer geautomatiseerd | Stappen in automatisatieproc | [48 empty] | ADC | ES | verdaagd naar 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3
M |  | A0030 | Tegen 2020 is de publicatie van het nationaal klassement meer geautomatiseerd | geautomatiseerd Nat Klas | 2018 5: uitrollen | ADC | [5 empty] | A0030 |  |  | 3000
B | OD012 |  | Tegen 2020 een 20 % toename in # dlnrs op internationaal niveau (selectiewed) | # dlnrs aan selectiewedstrijd | [48 empty] | STC | ES | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 725 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
B |  | A0031 | Jaarlijks infomoment selectiewedstrijden (inschr, organisatie, selectie) houden | infomoment | 2017 5: Info; 2018 5: Info; 2019 5: Info; 2020 5: Info | STC |  | infomoment vond plaats op 27 juni 2017 |  |  |  | A0031
B |  | A0068 | Jaarlijks infomoment EK-WK houden. |  | 2017 1: EK-WK; 2018 1: EK-WK; 2019 1: EK-WK; 2020 1: EK-WK |  |  | infomoment EK 4 februari 2017 |  |  |  | A0068 | [8 empty] | 1450 | 725
B |  | A0032 | Elke piekprestatie (medaille EFC- of FIE-tornooien, EK/WK) vermelden op webs/fb | vermelding webs/fb piekprest | [48 empty] | STC | KK | na elk selectietornooi worden de resultaten op facebook geplaatst, piekprestaties worden visueel ondersteund |  |  |  | A0032 | bar: 2017 9 to 2018 6; 2018 9 to 2019 6; 2019 10 to 2020 6
M | OD013 |  | Tegen 2020 een competitieve werking uitbouwen op degen en floret | competitieve werking degen/flo | [48 empty] | STC | ES | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0033 | Jaarlijks minstens 10 kadertrainingen degen en floret organiseren | # kadertrainingen degen/floret | 2017 6: vastleg; 2017 12: eva; 2018 6: vastleg; 2018 12: eva; 2019 6: vastleg; 2019 12: eva; 2020 6: vastleg; 2020 12: eva | STC | ES | deels uitgevoerd |  |  |  | A0033 | 200 |  | 1000 | 1000 | 200 |  | 200
M |  | A0034 | Jaarlijks minstens een stage op floret en op degen organiseren | # stages degen/floret | [48 empty] | STC | ES | tijdens de zomervakantie vond een 'VSB'-kamp plaats op beide wapens |  |  |  | A0034 | 300 |  | 2000 | 2000 | 300 |  | 300 | bar: 2017 12; 2018 12; 2019 12; 2020 12
M |  | A0035 | Jaarlijks ploegenwerking organiseren | ploegenwerking organiseren | 2017 6: vastleg; 2018 6: vastleg; 2019 6: vastleg; 2020 6: vastleg | STC | ES | 1 verantwoordelijke pers wapen aangeduid om de ploegenwerking nieuw leven in te blazen |  |  |  | A0035 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1700 |  | 1700
SD004 |  |  | BF JEUGDSPORT: meten & stimuleren | Meting JSP | [48 empty] | STCr | FT | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 15500 | 1700 | 16500 | 1700 | 17500 | 1700 | 18500 | 1700 | 19475.24 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M | OD014 |  | Jaarlijks wordt het jeugdsportproject georganiseerd | Organisatie jeugdsportproject | 2017 2: uitw; 2017 5: €; 2017 9: €; 2017 12: €; 2018 2: uitw; 2018 5: €; 2018 9: €; 2018 12: €; 2019 2: uitw; 2019 5: €; 2019 9: €; 2019 12: €; 2020 2: uitw; 2020 5: €; 2020 9: €; 2020 12: € | STCr | FT | [5 empty] | 13500 | 0 | 14500 | 0 | 15500 | 0 | 16500 | 0 | 9737.62 | 0
M |  | A0036 | Tegen 2020 neemt 90 % van de clubs deel aan de beleidsfocus JSP | # clubs die deelnemen aan JSP | 2017 2: promo; 2018 2: promo; 2019 2: promo; 2020 2: promo | STCr | [5 empty] | A0036 | 13000 |  | 14000 |  | 15000 |  | 16000 |  | 9737.62
M |  | A0037 | Tegen 2020 organiseert elke club 1 recreatieve ontmoeting | # ontmoetingen per club | 2017 6: planning; 2018 6: planning; 2019 6: planning; 2020 6: planning | STCr | [5 empty] | A0037
M |  | A0038 | Tegen 2020 heeft elke club een (hulp)trainer die de jeugdwerking coördineert | # jeugdcoördinatoren per club | 2017 2: stimu; 2018 2: stimu; 2019 2: stimu; 2020 2: stimu | STCr | [5 empty] | A0038
M |  | A0039 | Elke trainer volgt jaarlijks 1 bijscholing | # trainers die jaarlijks bijsch | [48 empty] | STCr | [5 empty] | A0039 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | bar: 2017 2; 2017 10; 2018 2; 2018 10; 2019 2; 2019 10; 2020 2; 2020 10
M | OD015 |  | Jaarlijks wordt de VSB-jeugdhappening georganiseerd | Organisatie Jeugdhappening | [48 empty] | STCr | FT | [5 empty] | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 1216.55 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0040 | Jaarlijks is het aantal deelnemers aan de Jeugdhappening gestegen met 10 % | # dlnrs Jeugdhappening | 2017 1: JH; 2017 9: opstart; 2017 11: promo; 2018 2: JH; 2018 9: opstart; 2018 11: promo; 2019 2: JH; 2019 9: opstart; 2019 11: promo; 2020 2: JH; 2020 9: opstart; 2020 11: promo | STCr | [5 empty] | A0040 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 1216.55
M | OD016 |  | Jaarlijks wordt de VSB-beker georganiseerd | Organisatie VSB-beker | [48 empty] | STCr | RL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.81 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0041 | Jaarlijks is het aantal deelnemers aan de VSB-beker gestegen met 5 % | # dlnrs VSB-beker | 2017 6: pl + promo; 2018 6: pl + promo; 2019 6: pl + promo; 2020 6: pl + promo | STCr | [5 empty] | A0041 | [8 empty] | 164.81
M |  | A0042 | Tegen 2020 is het niveau van de schermers conform de visie van de VSB-beker | niveau schermers = visie | 2017 4: evaluatie; 2018 6: evaluatie; 2019 6: evaluatie; 2020 6: evaluatie | STCr | [5 empty] | A0042
M |  | A0043 | Tgen 2020 zijn alle VSB-bekers voor elke (jeugd)leeftijdcategorie toegankelijk | toegankelijkheid VSB-bekers | [48 empty] | STCr | [5 empty] | A0043
SD005 |  |  | BF LAAGDREMPELIG: Tegen 2020 is een project "nieuwe Belgen" opgestart | Organisatie allochtonen-project | [48 empty] | STCr | ? | beleidsfocus werd niet goedgekeurd, voorlopig werd hier niet verder op ingezet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
| OD017 |  | Tegen 2020 is het # nieuwe Belgen in de schermsport gestegen met 200% tov 2016 | # schermende allochtonen | [48 empty] | STCr | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
|  | A0044 | Tegen 2020 hebben min. 2 buurtsportwerkingen kennisgemaakt met schermen | # buurtsportwerkingen schermen | [48 empty] | STCr | [5 empty] | A0044 | [6 empty] | 1400
SD006 |  |  | BF INNOVATIE: Tg 2020 is een 'schermen op school'-project ontwikkeld | Organisatie SOS-project | [48 empty] | STCr | FT | [5 empty] | 500 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
B | OD018 |  | Tegen 2020 is er in elke provincie een 'schermen op school'-project opgestart | # opgestarte SOS-projecten | [48 empty] | STCr | FT | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 500 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0
B |  | A0045 | Tegen juni 2017 is de 'schermen op school'-koffer uitgewerkt | SOS-koffer | 2017 7: koffer maken; 2018 5: evalu; 2018 7: best; 2018 9: ver; 2019 5: evalu; 2019 7: best; 2019 9: ver; 2020 5: evalu; 2020 7: best; 2020 9: ver | STCr |  | koffer voorlopig uitgewerkt op papier |  |  |  | A0045 | 500 |  | 700 | [5 empty] | 26.8
B |  | A0046 | Tegen juni 2017 is het 'schermen op school'-lessenpakket uitgewerkt | SOS-lessenpakket | 2017 9: lessenpakket; 2018 1: eval; 2018 3: aanp; 2018 5: eval; 2018 7: aanp; 2018 9: uitl; 2019 5: eval; 2019 7: aanp; 2019 9: uitl; 2020 5: eval; 2020 7: aanp; 2020 9: uitl | STCr |  | concrete lessen nog niet uitgewerkt, gepland 2018 |  |  |  | A0046
B |  | A0047 | Tegen 2020 werd in elke provincie een opleiding voor LO-lkn georganiseerd | opleid. voor LO-leerkrachten | 2017 6: Leuven; 2017 10: A'pen, Brugge, Gent | STCr |  | Na mailing naar universiteiten en hogescholen, in 2018 zullen verkennende gesprekken plaatsvinden met 4 hogescholen. |  |  |  | A0047
B |  | A0048 | Tegen 2020 is in elke provincie een duurzame samenwerking school-club opgestart | # duurzame SOS-projecten | 2018 8: Opstart; 2018 12: eval | STCr |  | 2020 wellicht niet haalbaar, tegen 2024 SVS competitie in scholen |  |  |  | A0048 |  |  | 700
SD007 |  |  | Tegen 2020 heeft de VSB 20 ptn op 29pnt gescoord m.b.t. 'Goed bestuur' | # ptn m.b.t. 'Goed Bestuur' | [48 empty] | ADC | PS | [5 empty] | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | bar: 2020 3
O | OD019 |  | Tegen 2020 de transparantie van de werking van de VSB vergroten | [49 empty] | ADC | PS | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 3
O |  | A0049 | Publiceren van noodzakelijke documenten op de website | [49 empty] | ADC |  | alle beschikbare documenten werden gepubliceerd, aanvulling volgt in 2018 |  |  |  | A0049 | bar: 2017 3
O | OD020 |  | Tegen 2020 een democratische werking binnen de VSB | [49 empty] | ADC | PS | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 3
O |  | A0050 | Bestuurdersprofielen opmaken | [49 empty] | ADC |  | actiepunt nog niet opgenomen |  |  |  | A0050 | bar: 2017 9
O |  | A0051 | Statuten aanpassen | [49 empty] | ADC |  | de statuten werden aangepast |  |  |  | A0051 | bar: 2017 9
O |  | A0052 | Gestandardiseerde introductieprocedure voor nieuwe leden van de RVB | [49 empty] | ADC |  | procedure niet verder gezet, er is pakket startinformatie beschikbaar maar dit in nog niet de volledige procedure. Ingepland maart 2018 |  |  |  | A0052 | bar: 2018 3
O | OD021 |  | Bijscholen en begeleiden bestuurders | [49 empty] | ADC | PS | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 175.45 | 67.5 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0053 | 2 VSB bestuurders volgen bijscholing | [49 empty] | ADC |  | geen bijscholing werden gevolgd in 2017 |  |  |  | A0053 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0054 | 6 Clubbestuurders bijscholen | [49 empty] | ADC | [5 empty] | A0054 | [8 empty] | 175.45 | 67.5 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
M |  | A0055 | 6 clubbezoeken per jaar (over beleidsperiode alle clubs bezocht) | [49 empty] | ADC |  | 3 clubs werden bezocht, hierbij werd ingespeeld op verschillende factoren |  |  |  | A0055 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O | OD022 |  | Tegen 2020 werkt de VSB volgens interne verantwoording en controle | [49 empty] | ADC | PS | actiepunten aangevat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 3
O |  | A0056 | Afbakenen van bevoegdheden | [49 empty] | ADC |  | Er is een intern document waarin de taakverdeling staf en bestuur worden opgesomd. |  |  |  | A0056 | bar: 2017 6
O |  | A0057 | Organiseren van jaarlijks functioneringsgesprek | [49 empty] | ADC |  | functionneringsgesprekken waren voorzien, uiteindelijk niet doorgegaan |  |  |  | A0057 | bar: 2017 4; 2018 4; 2019 4; 2020 4
O |  | A0058 | Meerjarenplan opstellen | [49 empty] | ADC |  | vierjarenplan is volledig uitgewerkt, het plan wordt gebruikt bij de dagelijkse opvolging van het beleid en wordt bijgewerkt waar nodig |  |  |  | A0058 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0059 | Onafhankelijk financieel comité benoemen | [49 empty] | ADC |  | Twee rekeningstoezichters werden aangesteld door de Algemene vergadering, dit werd opgenomen in de gewijzigde statuten. De toezichters deden nazicht op de boekhouding van 2017, |  |  |  | A0059 | bar: 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0060 | Evalueren van eigen samenstellingen en werking | [49 empty] | ADC |  | in 2017 geen zelfevalutie van de Raad van Bestuur |  |  |  | A0060 | bar: 2018 3; 2019 3; 2020 3
O |  | A0061 | Procedures opstellen inzake belangenconflicten | [49 empty] | ADC |  | geen procedures inzake belangenconflicten geformaliseerd |  |  |  | A0061 | bar: 2017 6
O |  | A0062 | Uitbreiden van werkplan | [49 empty] | ADC | [5 empty] | A0062 | bar: 2018 6
SD008 |  |  | BF TOPSPORT: Stimuleren van topsport | [49 empty] | STC | KC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
| OD023 |  | Input van topsporttrainers in SKO, sportparticipatie en -kwaliteit behouden | adviseren, samenwerken | [48 empty] | STC | KC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
|  | A0063 | Vertegenwoordiging van topsporttrainers in de denkcel behouden | vertegenwoordiging in DC | [48 empty] | STC |  | Yannick Germeau zetelt in de denkcel schermen en is actief betrokken bij de werking ervan. |  |  |  | A0063 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
|  | A0064 | Min. 1 bijscholing/jaar in samenwerking met de topsporttrainers | # bijscholingen per jaar | [48 empty] | STC | [5 empty] | A0064 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
|  | A0065 | Fysieke begeleiding voor beloftevolle jongeren voorzien | # fysieke begeleidingen | [48 empty] | STC |  | De VSB heeft een fysieke trainer in dienst, Brecht Stevens, om zowel de schermers van de topsportwerking verder te ondersteunen, als de toptalenten die niet in de topsportwerking zitten te ondersteunen. |  |  |  | A0065 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
| OD024 |  | De visibiliteit en uitstraling van Vlaanderen verhogen | uitstraling Schermsport | [48 empty] | STC | KK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
|  | A0066 | Minstens 5 media hits per jaar m.b.t. topsport op nationale media | # media hits m.b.t. topsport | [48 empty] | STC | [5 empty] | A0066 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
|  | A0067 | Het logo van Topsport Vlaanderen vermelden op training en schermtassen | vermelding logo Topsp Vl | [48 empty] | STC | [5 empty] | A0067 | bar: 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3
SD009 |  |  | BF TOPSPORT - Talentenprogramma sabel | [49 empty] | YG | KC | [5 empty] | 254630 |  | 141630 |  | 254630 |  | 254630
|  |  | Wedstrijden | [55 empty] | TSTW_<loc> | 34685 |  | 39630 |  | 34685 |  | 34685
|  |  | Stages | [55 empty] | TSTS_<loc> | 15775 |  | 15000 |  | 15775 |  | 15775
|  |  | Kampioenschappen | [55 empty] | TSTK_<loc> | 19120 |  | 12000 |  | 19120 |  | 19120
|  |  | Omkadering | [55 empty] | TSTO_<typ> | 173500 |  | 71000 |  | 173500 |  | 173500
|  |  | Materiaal | [55 empty] | TSTM | 11550 |  | 4000 |  | 11550 |  | 11550
SD010 |  |  | BF TOPSPORT - Belofteprogramma sabel | [50 empty] | KC | [5 empty] | 152023 |  | 111255 |  | 152023 |  | 152023
|  |  | Wedstrijden | [55 empty] | TSBW_<loc> | 46073 |  | 21415 |  | 46073 |  | 46073
|  |  | Stages | [55 empty] | TSBS_<loc> | 9825 |  | 3840 |  | 9825 |  | 9825
|  |  | Kampioenschappen | [55 empty] | TSBK_<loc> | 18375 |  | 12000 |  | 18375 |  | 18375
|  |  | Omkadering | [55 empty] | TSBO_<typ> | 67750 |  | 73000 |  | 67750 |  | 67750
|  |  | Materiaal | [55 empty] | TSBM | 10000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 10000
SD011 |  |  | BF TOPSPORT - Eliteprogramma sabel | [49 empty] | PC | KC | [5 empty] | 201877 |  | 30000 |  | 201877 |  | 215000
|  |  | Wedstrijden | [55 empty] | TSEW_<loc> | 37007 |  | 7500 |  | 37007 |  | 45000
|  |  | Stages | [55 empty] | TSES_<loc> | 10030 |  | 2500 |  | 10030 |  | 20000
|  |  | Kampioenschappen | [55 empty] | TSEK_<loc> | 16090 |  | 5000 |  | 16090 |  | 10000
|  |  | Omkadering | [55 empty] | TSEO_<typ> | 128750 |  | 15000 |  | 128750 |  | 130000
|  |  | Materiaal | [55 empty] | TSEM | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  | 10000
SD012 |  |  | BF TOPSPORT - Ontwikkelingsprogramma degen | [56 empty] | 23106 |  | 0 |  | 23106 |  | 23106
|  |  | Wedstrijden | [55 empty] | TSDW_<loc> | 7871 |  |  |  | 7871 |  | 7871
|  |  | Stages | [55 empty] | TSDS_<loc> | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500
|  |  | Kampioenschappen | [55 empty] | TSDK_<loc> | 2635 |  |  |  | 2635 |  | 2635
|  |  | Omkadering | [55 empty] | TSDO_<typ> | 5950 |  |  |  | 5950 |  | 5950
|  |  | Materiaal | [55 empty] | TSDM | 5150 |  |  |  | 5150 |  | 5150
SD013 |  |  | BF TOPSPORT - Ontwikkelingsprogramma floret | [56 empty] | 10792.25 |  | 0 |  | 10792.25 |  | 10792.25
|  |  | Kadertrainingen | [55 empty] | TSFW_<loc> | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
|  |  | Stages | [55 empty] | TSFS_<loc> | 500 |  |  |  | 500 |  | 500
|  |  | Wedstrijdbegeleiding + cadet ploegwerking | [55 empty] | TSFK_<loc> | 1666.25 |  |  |  | 1666.25 |  | 1666.25
|  |  | EK-WK deelname | [55 empty] | TSFO_<typ> | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
|  |  | Optie + begeleiding | [55 empty] | TSFM | 4586 |  |  |  | 4586 |  | 4586
DM001 |  |  | Personeelskost | [49 empty] | ADC | KK | [5 empty] | 158140 | 600 | 160740 | 612 | 163943 | 624 | 167211 | 636
| IT001 |  | Lonen en voordelen | [56 empty] | 155000 | 600 | 158100 | 612 | 161262 | 624 | 164488 | 636
|  |  | Lonen en patronale lasten | [55 empty] | Dloon | 151000 |  | 154020 |  | 157100 |  | 160242
|  |  | Sociaal abonnement | [55 empty] | Dabo | 2000 |  | 2040 |  | 2081 |  | 2123
|  |  | Structurele interprofessionele looncorrectie | [55 empty] | Dsil |  | 600 |  | 612 |  | 624 |  | 636
|  |  | Kosten sociaal secretariaat | [55 empty] | Dsoc | 2000 |  | 2040 |  | 2081 |  | 2123
|  |  | Verzekeringen | [56 empty] | 2000 | 0 | 2040 | 0 | 2081 | 0 | 2123 | 0
|  |  | Verzekering arbeidsongevallen | [55 empty] | Dvao | 2000 |  | 2040 |  | 2081 |  | 2123
|  |  | Diverse dienstverplaatsingen | [56 empty] | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
|  |  | Dienstverplaatsingen niet toewijsbaar aan actiepunten | [55 empty] | Ddv | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600
|  |  | Preventie en bescherming op het werk | [56 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Medisch onderzoek | [55 empty] | Dmed | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DM002 |  |  | Algemene werkingskost | [49 empty] | ADC | ES | [5 empty] | 25795 | 58750 | 20763 | 61050 | 21235 | 67000 | 21713 | 73490
|  |  | Bureaukost | [56 empty] | 6410 | 0 | 6486 | 0 | 6563 | 0 | 6642 | 0
|  |  | Interne en externe communicatie | [55 empty] | Dcomm | 1800 |  | 1836 |  | 1873 |  | 1910
|  |  | Bureelbenodigdheden | [55 empty] | Dbur | 1000 |  | 1020 |  | 1040 |  | 1061
|  |  | Technologisch materiaal | [55 empty] | Dtech | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
|  |  | Licentiekost ledenadministratie | [55 empty] | Ddb | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200
|  |  | Kosten auteursrechten (reprobel) | [55 empty] | Drepro | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  |  | Huur secretariaat | [55 empty] | Dhuur | 1000 |  | 1020 |  | 1040 |  | 1061
|  |  | Kosten infrastructuur secretariaat | [55 empty] | Dinfra | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | Vergaderingen | [56 empty] | 1400 | 0 | 1428 | 0 | 1456 | 0 | 1486 | 0
|  |  | Huur lokalen vergadering | [55 empty] | Dverga | 700 |  | 714 |  | 728 |  | 743
|  |  | Catering | [55 empty] | Dcater | 700 |  | 714 |  | 728 |  | 743
|  |  | Internationale vertegenwoordiging | [55 empty] | Drepre | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Meerjarige/recurrente kosten | [56 empty] | 8000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000
|  |  | Afschrijvingen | [55 empty] | Dafsch | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
|  |  | Huurkoop materiaal clubs | [55 empty] | Dhuurkoop |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
|  |  | Regularisering subsidies Sport Vlaanderen vorig werkjaar | [55 empty] | Dregul | 5000
|  |  | Opleiding/bijscholing personeel | [56 empty] | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Inschrijvingsgeld | [55 empty] | Dopleid | 1500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
|  |  | Verzekeringen | [56 empty] | 5000 | 0 | 5100 | 0 | 5202 | 0 | 5306 | 0
|  |  | Verzekering LO, BA leden en bestuurders | [55 empty] | Dverzeker | 5000 |  | 5100 |  | 5202 |  | 5306
|  |  | Lidgelden | [56 empty] | 580 | 55100 | 591 | 57100 | 603 | 62750 | 615 | 68940
|  |  | Lidgeld VSF | [55 empty] | Dvsf | 320 |  | 326 |  | 333 |  | 340
|  |  | Lidgeld VDT | [55 empty] | Dvdt | 260 |  | 265 |  | 270 |  | 275
|  |  | Lidgeld KBFS | [55 empty] | Dkbfs | 0
|  |  | Vast lidgeld effectieve leden | [55 empty] | Deffect |  | 3100 |  | 3100 |  | 3350 |  | 3600
|  |  | Variabel lidgeld effectieve leden (= vergunningen toegetreden leden) | [55 empty] | Dvergun |  | 52000 |  | 54000 |  | 59400 |  | 65340
|  |  | Diverse kosten | [56 empty] | 150 | 0 | 153 | 0 | 156 | 0 | 159 | 0
|  |  | Relatiegeschenken | [55 empty] | Drelat | 150 |  | 153 |  | 156 |  | 159
|  |  | Kosten voor nationale en internationale deelnames | [56 empty] | 2450 | 2650 | 2700 | 2950 | 2950 | 3250 | 3200 | 3550
|  |  | Boetes BK | [55 empty] | Dboete | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  |  | Internationale vergunningen | [55 empty] | Dintlic | 2300 | 2300 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050
|  |  | Belgisch logo schermkledij | [55 empty] | Dlogo |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300
|  |  | T-shirts VSB | [55 empty] | Dtshirt |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
|  |  | Bankkosten | [56 empty] | 305 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0
|  |  | Rente zichtrekening en spaarrekening | [55 empty] | Drente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  | Kosten op transacties | [55 empty] | Dtrans | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300
DM003 |  |  | Provisies en reserves | [49 empty] | ADC | ES | [5 empty] | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Provisies | [56 empty] | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voorziening begeleiding terugkeer Els Vergauwen | [55 empty] | Dbalans | 6000 |  | 6000
|  |  | Reserves | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sociaal passief | [55 empty] | Dbalans
DM004 |  |  | Subsidies | [49 empty] | ADC | ES | [5 empty] | 0 | 796733 | 0 | 444153 | 0 | 791739 | 0 | 804342
|  |  | Subsidies Sport Vlaanderen | [56 empty] | 0 | 780583 | 0 | 400000 | 0 | 777583 | 0 | 790183
|  |  | Basissubsidie | [55 empty] | DsubsB |  | 153000 |  | 151000 |  | 148000 |  | 145000
|  |  | Subsidie BF Jeugdsport | [55 empty] | DsubsJ |  | 10000 |  | 11000 |  | 12000 |  | 13000
|  |  | Subsidie BF Laagdrempelig | [55 empty] | DsubsL
|  |  | Subsidie BF Innovatie | [55 empty] | DsubsI
|  |  | Subsidie BF Topsport | [55 empty] | DsubsT |  | 447183 |  | 238000 |  | 447183 |  | 447183
|  |  | Financiering BF Topsport | [55 empty] | DfinT |  | 170400 |  | 0 |  | 170400 |  | 185000
|  |  | Subsidies andere instanties | [56 empty] | 0 | 16150 | 0 | 44153 | 0 | 14156 | 0 | 14159
|  |  | Subsidie BOIC Be Gold | [55 empty] | DsubsBeGold |  |  |  | 30000
|  |  | Subsidie VIA eindejaarspremie | [55 empty] | DsubsVIA |  | 16000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000
|  |  | Subsidie VIVO vorming | [55 empty] | DsubsVIVO |  | 150 |  | 153 |  | 156 |  | 159
|  |  | Subsidie VTS | [55 empty] | DsubsVTS
[60 empty] | 864063.25 | 860383 | 510988 | 514315 | 863306.25 | 864063 | 883175.25 | 883368
Olivier
| Extern | [59 empty] | -3680.25 |  | 3327 |  | 756.75 |  | 192.75
Mathias
Brecht